|  | Beslut om föreskriftsprojekt |
| --- | --- |
|  | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |

| Föreskriftens namn | Datainsamling om marknaden för persontrafik (hittills: Uppgifter om efterfrågan på och utbud av persontrafiktjänster samt prisuppgifter för taxitrafiktjänster) |
| --- | --- |
| Ärendenummer | TRAFICOM/285306/03.04.04.00/2025 |
| Bakgrund och målsättning | Med beaktande av erfarenheterna från tillämpningen av föreskriften görs preciseringar i föreskriften, så att datainsamlingen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt kan ge information om efterfrågan på och utbudet av persontrafiktjänster som stöder uppföljningen och utvecklingen av marknaden. |
| Normgivningsbemyndigande (lag), EU-rättsgrund/folkrättslig bakgrund | Lagen om transportservice (320/2017) 152 § (prissättning av taxitrafiktjänster) och 179 § (Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter) |
| Hänsyn till regeringsprogrammet och Traficoms strategiska mål | Minskning av den administrativa bördan, effektivisering av datainsamlingen |
| Föreskriftens konsekvenser | Den totala svarsbördan minskas. Uppgiftsunderlaget avgränsas till att endast omfatta de mest centrala behoven för uppföljning och utveckling. Insamlingsfrekvensen glesas ut i vissa delar. Det kan i begränsad utsträckning kräva utveckling av datasystem både hos aktörerna och myndigheten. |
| Utvärdering (utvärderingsplan / görs inte) | Någon separat utvärdering genomförs inte, men vid analysen av resultaten från datainsamlingen följs hur de uppställda målen för insamlingen har uppnåtts samt eventuella fortsatta utvecklingsbehov. |
| Preliminär tidsplan | 1) Utarbetande av föreskriftstext och motiveringspromemoria i augusti–september 2025. 2) Remissbehandling i oktober–november 2025 (6 veckor). 3) Sammanställning av remissvaren, slutlig beredning av föreskriften samt översättning under november 2025–januari 2026. 4) Utfärdande av föreskriften i januari 2026. 5) Tillämpningen av föreskriften inleds i april 2026, eventuellt stegvis. |
| Föreskriften måste anmälas till kommissionen (ja/nej), tidtabell | Nej. |
| Samband med andra projekt | Det finns ingen överlappning med den pågående lagstiftningsutvecklingen som fokuserar på att bekämpa grå ekonomi. |
| Hörande av intressentgrupper | Begäran om utlåtande avseende föreskriftsutkastet publiceras på adressen utlåtande.fi. Behovet av att ordna ett möte med intressentgrupper om projektet bedöms. |
| Information om föreskriften/publicering | Information om föreskriften ges på Traficoms webbplats, begäran om utlåtande publiceras på utlåtande.fi och den uppdaterade föreskriften publiceras i Finlex. |
| Närmare upplysningar/handläggare | Aleksi Paimander, e-post fornamn.efternamn (at)traficom.fi; tfn 029 539 0537 |
|  | Juha-Pekka Konttinen, e-post fornamn.efternamn (at)traficom.fi; tfn 029 534 5323 |
| Datum | 24.6.2025 |
| Beslutet godkänt av | Pipsa Eklund direktör Joonas Orkola enhetschef |